# Métodos de Estimación de Software

## Estimación por 3 Puntos

​

### Conceptos

La estimación de tres puntos se fundamenta en la metodología PERT (Program Evaluation and Review Technique), que pondera tres escenarios para cada variable de proyecto: optimista (O), más probable (M) y pesimista (P). A partir de estos valores, se calculan la media ponderada (E) y la desviación estándar (σ) mediante las siguientes expresiones:

Media ponderada (Expected value): E=O+4M+P6

Desviación estándar (Standard deviation): σ=P-O6
Optimista (O): el mejor caso posible.

Más probable (M): el escenario realista.

Pesimista (P): el peor caso posible.

### Fundamentos del Método

​​ Sea una actividad con duración incierta representada por una variable aleatoria T.

Se definen tres valores cuantiles subjetivos:

- O: Optimista → P(T≤O)=po (muy pequeña, ej. 0.05)

- M: Más probable → Moda de la distribución

- P: Pesimista → P(T≥P)=pp (muy pequeña, ej. 0.05)

No se conoce la distribución exacta de T, pero se asume que es unimodal y continua.

Supuesto de distribución Beta (PERT original)

Se aproxima T con una distribución Beta de parámetros α,β, cuyo soporte es OP.

La media de una Beta en OP es:

E[T]=O+(P-O)⋅αα+β

La moda M se relaciona con los parámetros:

M=O+(P-O)⋅α-1α+β-2,α>1,β>1

Demostración de la fórmula PERT

Se impone una condición empírica: la moda tiene 4 veces el peso de los extremos para estimar la media. Esto se logra resolviendo el sistema:

Se busca una combinación lineal:

E=wO⋅O+wM⋅M+wP⋅P

con wO+wM+wP=1

La regla PERT establece:

wM=4⋅wO=4⋅wP

Sea wO=k, entonces wP=k, wM=4k.

Normalizando:

k+4k+k=6k=1⇒k=16

Por tanto:

E=16O+46M+16P
E=O+4M+P6

Esta es la fórmula PERT.

Justificación de la desviación estándar

En la distribución Beta, la varianza se puede aproximar suponiendo que P-O abarca aproximadamente 6σ.

Si se asume que O y P están a ±3σ de la media (para distribuciones aproximadamente normales o Beta simétrica), entonces:

P-O≈6σ

Despejando:

σ=P-O6

Para distribución Beta asimétrica, esta fórmula sigue siendo una aproximación estándar en PERT.

Demostración de la varianza para la suma de actividades

Si el proyecto tiene n actividades independientes, cada una con estimación Ei y varianza σi2:

La duración total esperada Etotal es:

Etotal=i=1nEi

La varianza total (por independencia) es:

σtotal2=i=1nσi2

La desviación estándar total:

σtotal=i=1nσi2

Expresión general de los fundamentos

En resumen, los fundamentos sin números se expresan como:

| Concepto | Fórmula |
| --- | --- |
| Estimación esperada (PERT) | E=O+4M+P6 |
| Desviación estándar de una actividad | σ=P-O6 |
| Varianza de una actividad | σ2=P-O62 |
| Estimación triangular | Etri=O+M+P3 |
| Rango de confianza ~68% | E-σ, E+σ |
| Rango de confianza ~95% | E-2σ, E+2σ |

Demostración de la consistencia del método

Propiedad 1: Si O=M=P (certeza), entonces:

E=O+4O+O6=6O6=O

y σ=0, correcto.

Propiedad 2: Si la distribución es simétrica (M=O+P2), entonces:

E=O+4⋅O+P2+P6=O+2(O+P)+P6=3O+3P6=O+P2=M

La media coincide con la moda.

Propiedad 3: La fórmula de σ es invariante ante traslaciones: si O'=O+k,M'=M+k,P'=P+k, entonces σ'=σ.

### Aplicación del método

#### Estimación de Líneas de Código (LOC)

La estimación del volumen de código se fundamenta en la complejidad funcional del sistema descrita en la Lista de Requisitos de Usuario (LDR) del documento, que incluye:

- Requisitos funcionales: 18 especificaciones principales, que abarcan registro de proyectos, validación automatizada, integración con múltiples APIs gubernamentales, generación de sellos de integridad, emisión de reportes y notificaciones.

- Requisitos no funcionales: 15 especificaciones, incluyendo seguridad (cifrado AES-256, TLS, autenticación 2FA), disponibilidad, rendimiento y cumplimiento normativo.

- Arquitectura tecnológica: Frontend en React + TypeScript, backend en ASP.NET Core, capa de acceso a datos con Entity Framework Core, base de datos relacional y almacenamiento en la nube.

Con base en estos elementos y el estándar de la industria para un sistema de mediana complejidad (aplicación SaaS de verificación documental), se establecen los siguientes escenarios:

| Escenario | LOC | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Optimista (O) | 8,000 | Se asume un alto grado de reutilización de componentes, uso eficiente de bibliotecas y frameworks (React con componentes reutilizables, ASP.NET Core con scaffolding), y una estructura de código concisa que reduce la redundancia. |
| Más probable (M) | 12,000 | Volumen típico para una aplicación web de características similares: frontend con múltiples vistas y formularios (≈4,000 LOC), backend con controladores, servicios y lógica de validación (≈5,000 LOC), modelos de datos, migraciones y consultas (≈2,000 LOC), y configuración auxiliar (≈1,000 LOC). |
| Pesimista (P) | 18,000 | Se contempla un código más extenso debido a la necesidad de manejar casos límite, implementar reglas de negocio complejas, desarrollar integraciones personalizadas con APIs gubernamentales y mantener una estructura más verbosa por razones de claridad y mantenibilidad. |

Cálculo de la media ponderada:

ELOC=8,000+(4×12,000)+18,0006=8,000+48,000+18,0006=74,0006≈12,333 LOC

Desviación estándar:

σLOC=18,000-8,0006=10,0006≈1,667 LOC

Interpretación: El valor esperado de 12,333 LOC se ubica ligeramente por encima de la estimación más probable de 12,000 LOC, lo cual es coherente con la naturaleza predictiva de la metodología PERT. Con una desviación estándar de 1,667 LOC, el rango de confianza del 68% se sitúa entre 10,666 y 14,000 LOC, mientras que el rango del 95% se extiende aproximadamente entre 9,000 y 15,666 LOC.

#### Estimación Económica

La estimación económica consolida tres categorías de costos: equipamiento tecnológico, personal y licencias/servicios. Todos los valores han sido convertidos a pesos dominicanos utilizando la tasa de cambio de RD$60.45 por USD. Las referencias salariales se han contrastado con estudios del mercado dominicano que indican rangos de RD$20,000 a RD$150,000 mensuales para desarrolladores, con un salario promedio total de aproximadamente RD$86,994

Los salarios se determinan con base en el costo mensual para la empresa, incluyendo prestaciones sociales y cargas laborales típicas (aproximadamente un 30% adicional al salario base). Las tarifas por hora se obtienen dividiendo el costo mensual entre 160 horas/mes (jornada completa).

Equipos Tecnológicos (Costo único)

Para un equipo de 4 desarrolladores trabajando durante 3 meses, se requiere equipamiento de nivel profesional. Se consideran los siguientes escenarios:

| Componente | Optimista (RD$) | Más probable (RD$) | Pesimista (RD$) | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Laptop de desarrollo (4 unidades) | 240,000 | 320,000 | 480,000 | Equipamiento base: RD$60,000-80,000 por unidad (escenario más probable); opción económica RD$60,000 (optimista); equipo de alta gama RD$120,000 (pesimista). |
| Monitor secundario (4 unidades) | 40,000 | 60,000 | 80,000 | RD$10,000-15,000 por monitor (más probable); RD$10,000 (optimista); RD$20,000 (pesimista). |
| Estación de acople / periféricos | 12,000 | 20,000 | 30,000 | Teclado, mouse, hub USB, adaptadores. |
| Licencias de sistema operativo y antivirus | 0 | 0 | 12,000 | Incluidas en las laptops en escenarios optimista y más probable; se considera costo adicional solo en el pesimista. |
| Subtotal equipos | 292,000 | 400,000 | 602,000 |  |

Personal

Los salarios se determinan con base en el costo mensual para la empresa, incluyendo prestaciones sociales y cargas laborales típicas de la República Dominicana (aproximadamente un 30% adicional al salario base). Las tarifas por hora se obtienen dividiendo el costo mensual entre 160 horas/mes (jornada completa).

| Rol | Optimista (RD$/mes) | Más probable (RD$/mes) | Pesimista (RD$/mes) | Salario base mensual de referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarrollador Full-Stack Senior | 100,000 | 130,000 | 180,000 | RD$90,000-150,000 mensuales según encuesta del sector |
| Desarrollador Full-Stack Mid | 70,000 | 90,000 | 120,000 | RD$50,000-90,000 mensuales |
| Diseñador UI/UX | 50,000 | 65,000 | 90,000 | RD$40,000-80,000 mensuales |
| Coordinador / Scrum Master | 60,000 | 80,000 | 110,000 | RD$50,000-100,000 mensuales |

Multiplicando el salario por 3 para obtener el salario en 3 meses tenemos:

| Rol | Optimista (3 meses) | Más probable (3 meses) | Pesimista (3 meses) |
| --- | --- | --- | --- |
| Desarrollador Full-Stack Senior | 300,000 | 390,000 | 540,000 |
| Desarrollador Full-Stack Mid | 210,000 | 270,000 | 360,000 |
| Diseñador UI/UX | 150,000 | 195,000 | 270,000 |
| Coordinador / Scrum Master | 180,000 | 240,000 | 330,000 |
| Subtotal personal | 840,000 | 1,095,000 | 1,500,000 |

Licencias y Servicios

Los costos de licencias y servicios se basan en las tarifas comerciales vigentes a abril de 2026, convertidas a pesos dominicanos (RD$60.45/USD). Se ha priorizado el uso de free tiers en los escenarios optimistas, mientras que los escenarios pesimistas consideran configuraciones de pago para servicios críticos.

| Servicio | Optimista (3 meses) | Más probable (3 meses) | Pesimista (3 meses) | Referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GitHub Teams (4 usuarios) | 0 (free tier) | 725 (RD$60.45 × 4 × 3) | 1,450 | US$4/usuario/mes |
| JetBrains All Products Pack (2 licencias) | 0 (trial 30 días) | 17,349 | 34,698 | US$289/primer año por organización |
| Microsoft 365 Business Basic (4 usuarios) | 0 (free tier) | 725 (RD$60.45 × 4 × 3) | 1,450 | US$6/usuario/mes |
| Azure App Service (B1 Linux) | 0 (free tier) | 2,268 (RD$60.45 × US$12.50 × 3) | 4,536 | US$12.50/mes (plan básico) |
| Azure SQL Database (Basic, 5 DTU) | 0 (free tier) | 907 (RD$60.45 × US$5 × 3) | 1,814 | US$5/mes |
| Azure Blob Storage (50 GB) | 0 (free tier) | 272 (RD$60.45 × US$1.50 × 3) | 544 | US$1.50/mes por 50 GB |
| Nombre de dominio .com (Namecheap) | 0 (free tier) | 456 (RD$456 anual) | 912 (2 años) | RD$456/año |
| Certificado SSL/TLS | 0 (Let's Encrypt) | 0 (Let's Encrypt) | 12,121 (EV SSL anual) | Let's Encrypt: gratuito; EV SSL: RD$12,121/año |
| Servicios adicionales (monitoreo, backups) | 0 | 453 | 1,510 | Contingencia para herramientas de monitoreo |
| Subtotal licencias y servicios | 0 | 23,155 | 59,035 |  |

Costo Total y Estimación de Tres Puntos

A partir de los subtotales de equipos, personal y licencias, obtenemos el costo total para cada escenario:

| Escenario | Equipos (RD$) | Personal (RD$) | Licencias (RD$) | Costo Total (RD$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Optimista (O) | 292,000 | 840,000 | 0 | 1,132,000 |
| Más probable (M) | 400,000 | 1,095,000 | 23,155 | 1,518,155 |
| Pesimista (P) | 602,000 | 1,500,000 | 59,035 | 2,161,035 |

Media ponderada (costo):

Ecosto=490 312+(4×671 045)+958 5036

Ecosto=490 312+2 684 180+958 5036=4 132 9956≈688 833 RD$

Desviación estándar (costo):

σcosto=958 503-490 3126=468 1916≈78 032 RD$

Los resultados obtenidos confirman la viabilidad del proyecto bajo el cronograma establecido de 3 meses, con una holgura de aproximadamente 10 días considerando el rango de confianza del 68%. El volumen de código esperado de 12,333 LOC es consistente con sistemas de mediana complejidad en el ámbito de verificación documental. El costo total estimado de RD$1,560,943 representa una inversión razonable para el desarrollo de una plataforma SaaS de estas características en el contexto dominicano, alineada con los costos de desarrollo presentados en la factibilidad económica del anteproyecto.

#### Estimación de Tiempo (días)

La línea base se obtiene del Diagrama de Gantt y el cronograma de desarrollo presentado en el documento, donde se contempla un período de 3 meses (≈13 semanas) para la ejecución de la fase de desarrollo del MVP completo. Las horas/hombres totales estimadas en el estudio de factibilidad económica del proyecto ascienden a 352 horas para las dos fases (anteproyecto + desarrollo), de las cuales 256 horas corresponden exclusivamente a la fase de desarrollo.

Para la estimación de tres puntos, se consideran los siguientes escenarios:

| Escenario | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Optimista (O) | 70 días | Se asume que el equipo logra una productividad excepcional, las integraciones con APIs gubernamentales (DGRI, Catastro, DGII) están disponibles sin contratiempos, y no se requieren iteraciones correctivas mayores. |
| Más probable (M) | 90 días (3 meses) | Es la duración base documentada en el proyecto, considerando el ritmo de trabajo de un equipo universitario de 4 integrantes con dedicación parcial y las complejidades técnicas propias de la arquitectura seleccionada. |
| Pesimista (P) | 120 días | Se contemplan retrasos típicos: demoras en la habilitación de APIs gubernamentales, correcciones de errores no previstas, curva de aprendizaje del stack tecnológico y posibles conflictos de integración con los servicios de Azure. |

Aplicando la fórmula de media ponderada:

Etiempo=70+(4×90)+1206=70+360+1206=5506≈91.67 dıas

La desviación estándar resulta:

σtiempo=120-706=506≈8.33 dıas

Interpretación: Con un nivel de confianza del 68% (una desviación estándar), la duración esperada del desarrollo se sitúa en el rango de 83 a 100 días. El valor esperado de 91.67 días confirma que el cronograma de 3 meses (90 días) constituye una estimación razonable y realista para el alcance planteado.

## Estimación por Punto de Función

### Conceptos

Los Puntos de Función miden el tamaño del software desde la perspectiva del usuario basándose en la funcionalidad que el sistema le entrega, de forma totalmente independiente de la tecnología o lenguaje de programación que se vaya a utilizar

Tabla de Clasificación ILF/EIF (DET vs. RET):

|  | DET: 1–19 | DET: 20–50 | DET: 51+ |
| --- | --- | --- | --- |
| RET: 1 | Simple | Simple | Media |
| RET: 2–5 | Simple | Media | Compleja |
| RET: 6+ | Media | Compleja | Compleja |

Fuente: IFPUG CPM v4.3

Tabla de Clasificación EI (DET vs. FTR):

|  | DET: 1–4 | DET: 5–15 | DET: 16+ |
| --- | --- | --- | --- |
| FTR: 0–1 | Simple | Simple | Media |
| FTR: 2 | Simple | Media | Compleja |
| FTR: 3+ | Media | Compleja | Compleja |

Fuente: IFPUG CPM v4.3

Tabla de Clasificación EO/EQ (DET vs. FTR):

|  | DET: 1–5 | DET: 6–19 | DET: 20+ |
| --- | --- | --- | --- |
| FTR: 0–1 | Simple | Simple | Media |
| FTR: 2–3 | Simple | Media | Compleja |
| FTR: 4+ | Media | Compleja | Compleja |

Fuente: IFPUG CPM v4.3

Tabla de Pesos IFPUG Estándar

| Componente | Simple | Media | Compleja |
| --- | --- | --- | --- |
| EI (External Input) | 3 | 4 | 6 |
| EO (External Output) | 4 | 5 | 7 |
| EQ (External Inquiry) | 3 | 4 | 6 |
| ILF (Internal Logical File) | 7 | 10 | 15 |
| EIF (External Interface File) | 5 | 7 | 10 |

Fuente: IFPUG CPM v4.3

### Fundamentos del Método

​​Para aplicar este método, el sistema no se mirá como un bloque gigante de código. El FPA búsca dividir cualquier sistema en solo dos grandes categorías de funciones: Almacenamiento (Datos) y Movimiento (Transacciones):

| Categoría | Tipo de Componente | ¿Qué hace? |
| --- | --- | --- |
| DATOS: (Lo que el sistema guarda) | 1. Archivo Lógico Interno (ILF/ALI) | Datos mantenidos y actualizados dentro de tu aplicación. |
|  | 2. Archivo de Interfaz Externa (EIF/AIE) | Datos de otro sistema que tu aplicación solo lee por referencia. |
| TRANSACCIONES (Cómo la info entra/sale) | 3. Entrada Externa (EI/EE) | Datos que ingresan al sistema para actualizar un ILF. |
|  | 4. Salida Externa (EO/SE) | Datos que salen del sistema hacia el usuario, requiriendo cálculos matemáticos o lógica extra. |
|  | 5. Consulta Externa (EQ/CE) | Datos que salen del sistema como una simple recuperación, sin cálculos adicionales. |

### Aplicación del método

#### Paso 1: Definir el Alcance de la Medición

Límite del sistema: Todo el software diseñado y desarrollado para la plataforma VeriFinca, abarcando el portal web (para desarrolladores, administradores y consultores), el Motor de Inferencia central, el motor de análisis OCR, la base de datos propia y la capa de generación de certificados y reportes.

| Dentro del Límite (Candidatos a ILF, EI, EO, EQ) | Fuera del Límite (Candidatos a EIF) |
| --- | --- |
| Módulo de Proyectos y Expedientes: Registro, carga masiva de documentos (títulos, planos, permisos) mediante OCR y gestión de metadatos. | RI (Registro Inmobiliario): Consulta externa del estado jurídico, vigencia y duplicidad de títulos. |
| Motor de Inferencia: Procesamiento de validaciones cruzadas, detección de inconsistencias y evaluación de reglas de negocio. | Catastro Nacional: Servicio externo para la validación de coordenadas GPS, geometría y designación catastral. |
| Módulo de Certificación: Generación del "Sello de Integridad Digital" con código QR único y firma digital. | DGII y Cámara de Comercio: Interfaz externa para verificar el estatus fiscal, societario y RNC del desarrollador. |
| Módulo de Alertas y Reportes de Hallazgos: Generación de alertas de riesgo, notificaciones y exportación de informes estructurados en PDF/Excel. | MIVHED y Ayuntamientos Municipales: Servicios de consulta de licencias, permisos de construcción y uso de suelo. |
| Portal de Consulta Pública: Búsqueda abierta por QR con visualización tipo "semáforo" de riesgo para consultantes. | TransUnion (o buro de crédito equivalente): Consulta del historial crediticio y financiero. |
| Gestión de Identidad y Acceso: Autenticación cifrada (2FA), gestión de roles (Administrador, Profesional, Usuario) y registro de consentimientos expresos bajo la Ley 172-13. | API Resend (SMTP): Servicio externo utilizado para el envío automatizado de notificaciones y alertas transaccionales. |
| Repositorio de Auditoría: Registro inmutable de transacciones, logs de accesos y trazabilidad de los expedientes. | API de Stripe: Pasarela externa para el procesamiento de pagos, validación de tarjetas y facturación. |
| Módulo de Configuración de Reglas: Panel de administración para crear, activar o desactivar reglas de validación documental. |  |

#### Paso 2: Identificar y Clasificar Funciones de Datos

1. Archivos Lógicos Internos (ILF)

Estos son los grupos de datos que el sistema VeriFinca mantiene y administra internamente en su propia base de datos.

| ILF (Entidad de Negocio) | RET (Subgrupos lógicos) | DET (Atributos únicos) | Complejidad (Matriz IFPUG) | Peso (Puntos) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Usuarios, Roles y Permisos | 3 (Usuario, Perfil, Rol) | 18 | Simple (RET 2-5, DET 1-19) | 7 |
| Proyectos Inmobiliarios | 3 (Proyecto, Etapa, Promotor) | 25 | Media (RET 2-5, DET 20-50) | 10 |
| Expedientes y Documentos | 3 (Expediente, Metadatos OCR, Archivo) | 22 | Media (RET 2-5, DET 20-50) | 10 |
| Certificaciones (Sellos QR) | 2 (Certificado, Traza de Firma) | 12 | Simple (RET 2-5, DET 1-19) | 7 |
| Reglas de Inferencia | 1 (Regla de validación) | 10 | Simple (RET 1, DET 1-19) | 7 |
| Alertas y Reportes | 2 (Alerta, Plantilla Reporte) | 14 | Simple (RET 2-5, DET 1-19) | 7 |
| Suscripciones Internas | 2 (Plan, Historial de Pagos local) | 15 | Simple (RET 2-5, DET 1-19) | 7 |
| Log de Auditoría | 1 (Registro de evento) | 12 | Simple (RET 1, DET 1-19) | 7 |
| Subtotal ILF |  |  |  | 62 PF |

| EIF (Entidad Externa Consultada) | RET (Subgrupos lógicos) | DET (Campos recuperados) | Complejidad (Matriz IFPUG) | Peso (Puntos) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datos de Registro Inmobiliario (RI) | 2 (Estado Título, Cargas/Gravámenes) | 18 | Simple (RET 2-5, DET 1-19) | 5 |
| Datos Catastrales (Catastro Nacional) | 1 (Coordenadas, Polígono) | 10 | Simple (RET 1, DET 1-19) | 5 |
| Datos Fiscales (DGII / Cámara de Comercio) | 2 (Datos del RNC, Estatus Societario) | 22 | Media (RET 2-5, DET 20-50) | 7 |
| Permisos de Construcción (MIVHED / Ayuntamientos) | 2 (Licencias, Uso de Suelo) | 16 | Simple (RET 2-5, DET 1-19) | 5 |
| Historial Crediticio (TransUnion) | 1 (Score Crediticio, Nivel de Riesgo) | 12 | Simple (RET 1, DET 1-19) | 5 |
| Estado Judicial (Tribunal Superior de Tierras) | 1 (Litis, Embargos activos) | 8 | Simple (RET 1, DET 1-19) | 5 |
| Suscripción y Pagos (API de Stripe) | 2 (Token de Pago, Estatus de Suscripción) | 20 | Media (RET 2-5, DET 20-50) | 7 |
| Subtotal EIF |  |  |  | 39 PF |

#### Paso 3: Identificar y Clasificar Funciones Transaccionales

1. Entradas Externas (EI)

Formularios, cargas de datos, y recepciones de webhooks (como los pagos).

| EI (Transacción de Entrada) | FTR (ILF/EIF Referenciados) | DET (Campos/Atributos) | Complejidad IFPUG | Peso (Puntos) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POST /auth/login (y validación 2FA) | 1 (Usuarios) | 4 | Simple (FTR 0-1, DET 1-4) | 3 |
| POST /proyectos (Registro de nuevo proyecto) | 2 (Proyectos, Usuarios) | 22 | Compleja (FTR 2, DET 16+) | 6 |
| POST /expedientes/upload (Carga masiva + OCR) | 3 (Expedientes, Proyectos, Log) | 16 | Compleja (FTR 3+, DET 15+) | 6 |
| PUT /expedientes/validar (Ejecutar Motor de Inferencia) | 4 (Expedientes, Reglas, RI, Log) | 12 | Compleja (FTR 3+, DET 5-15) | 6 |
| POST /reglas (Crear/Editar Reglas de Negocio) | 2 (Reglas, Log Auditoría) | 10 | Media (FTR 2, DET 5-15) | 4 |
| POST /pagos/stripe (Recepción Webhook Stripe para Suscripción) | 2 (Suscripciones, API Stripe) | 14 | Media (FTR 2, DET 5-15) | 4 |
| Subtotal EI |  |  |  | 29 PF |

2. Salidas Externas (EO)

Generación de documentos, envíos transaccionales y dashboards que requieren cálculos de riesgo.

| EO (Transacción de Salida) | FTR (ILF/EIF Referenciados) | DET (Campos/Atributos) | Complejidad IFPUG | Peso (Puntos) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Generación de Certificado PDF (Sello de Integridad Digital) | 4 (Proyectos, Expedientes, Certificaciones, Reglas) | 25 | Compleja (FTR 4+, DET 20+) | 7 |
| Dashboard de Consultantes (Cálculo de semáforo de riesgo y % completitud) | 5 (Proyectos, RI, DGII, Tribunal, MIVHED) | 30 | Compleja (FTR 4+, DET 20+) | 7 |
| Exportación Reporte de Hallazgos/Inconsistencias (Excel) | 3 (Alertas, Expedientes, Reglas) | 18 | Media (FTR 2-3, DET 6-19) | 5 |
| Envío de Alertas Automáticas (Vía API Resend) | 2 (Alertas, Usuarios) | 10 | Simple (FTR 2-3, DET 1-5) | 4 |
| Subtotal EO |  |  |  | 23 PF |

3. Consultas Externas (EQ)

Visualizaciones directas y listados de información en la plataforma.

| EQ (Transacción de Consulta) | FTR (ILF/EIF Referenciados) | DET (Campos/Atributos) | Complejidad IFPUG | Peso (Puntos) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET /consulta/qr/:id (Búsqueda pública por QR) | 2 (Certificaciones, Proyectos) | 12 | Media (FTR 2-3, DET 6-19) | 4 |
| GET /proyectos (Listado general de proyectos de un promotor) | 1 (Proyectos) | 15 | Simple (FTR 0-1, DET 6-19) | 3 |
| GET /expedientes/:id (Visualizar detalles de documento) | 2 (Expedientes, Proyectos) | 22 | Media (FTR 2-3, DET 20+) | 4 |
| GET /auditoria (Ver traza de logs del sistema) | 1 (Log de Auditoría) | 12 | Simple (FTR 0-1, DET 6-19) | 3 |
| GET /perfil/suscripcion (Estado de la cuenta) | 1 (Suscripciones Internas) | 10 | Simple (FTR 0-1, DET 6-19) | 3 |
| Subtotal EQ |  |  |  | 17 PF |

#### Paso 4: Calcular los Puntos de Función no Ajustados (UFP)

| Tipo de Componente | Siglas | Puntos Acumulados (Subtotal) | Descripción en el Proyecto |
| --- | --- | --- | --- |
| Archivos Lógicos Internos | ILF | 62 | Base de datos interna (Proyectos, Usuarios, Reglas, Certificados). |
| Archivos de Interfaz Externa | EIF | 39 | Consultas a DGII, Catastro, TransUnion, Registro Inmobiliario. |
| Entradas Externas | EI | 29 | Carga de documentos, login, pagos, creación de reglas. |
| Salidas Externas | EO | 23 | Generación de PDFs (Sello QR), Dashboards de riesgo, Alertas por email. |
| Consultas Externas | EQ | 17 | Búsqueda pública por QR, listados de estado, logs de auditoría. |
| TOTAL UFP |  | 170 FP | Tamaño Funcional Base de VeriFinca |

Total de Puntos de Función No Ajustados (UFP) = 170 Puntos de Función, este número (170 UFP) representa el tamaño base de VeriFinca

#### Paso 5: Calcular el Factor de Ajuste (VAF)

Evaluación de los 14 Grado de Influencia (DI) que va del 0 al 5:

| # | Característica General del Sistema (GSC) | DI (0-5) | Justificación en VeriFinca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Comunicaciones de datos | 5 | El sistema es 100% web, consume múltiples APIs gubernamentales (Registro Inmobiliario, DGII) y servicios como Stripe y Resend. |
| 2 | Procesamiento distribuido | 4 | Frontend (React/Angular) separado del Backend API, procesamiento OCR descentralizado. |
| 3 | Rendimiento | 4 | El motor de inferencia y la validación cruzada exigen tiempos de respuesta rápidos para no frustrar la carga masiva de expedientes. |
| 4 | Configuraciones intensivas | 3 | Uso de servicios en la nube estándar (Azure), con configuración de seguridad moderada. |
| 5 | Tasa de transacciones | 3 | Picos de tráfico esperados cuando los desarrolladores carguen lotes de planos y títulos, o consultas masivas de inversionistas. |
| 6 | Entrada de datos en línea | 5 | Toda la gestión de proyectos, reglas, pagos y documentos se hace de forma interactiva en la plataforma. |
| 7 | Eficiencia del usuario final | 5 | UX/UI crítica. Los consultantes (público general) necesitan ver el "semáforo de riesgo" de forma instintiva e inmediata por QR. |
| 8 | Actualización en línea | 4 | Los expedientes modifican el estatus de riesgo y generan alertas en tiempo real al actualizarse un estado jurídico. |
| 9 | Procesamiento complejo | 5 | El núcleo del proyecto. Extracción de metadatos por OCR y evaluación de lógicas matemáticas/legales en el Motor de Inferencia. |
| 10 | Reusabilidad | 3 | Desarrollo basado en componentes modulares en el frontend y arquitectura limpia en el backend. |
| 11 | Facilidad de instalación | 3 | Despliegue automatizado en la nube (ej. pipelines CI/CD y contenedores Docker). |
| 12 | Facilidad de operación | 4 | Backups automatizados, recuperación ante desastres y panel de administración intuitivo para gestionar reglas y alertas. |
| 13 | Múltiples sitios | 3 | Aplicación multi-inquilino (SaaS) utilizada por desarrolladoras en distintas locaciones de la República Dominicana. |
| 14 | Facilidad de cambio | 4 | El módulo de reglas de negocio está diseñado para que el administrador pueda apagar/encender reglas si cambian las leyes, sin reprogramar el núcleo. |
|  | SUMA TOTAL (Total DI) | 55 |  |

VAF = 0.65 + (0.01 × 55) = 1.20 (El sistema tiene un 20% más de complejidad sobre la media debido a integraciones y procesamiento).

#### Paso 6: Calcular AFP (Adjusted Function Points)

Aplicando la fórmula matemática final con los valores brutos y técnicos obtenidos en los pasos anteriores para la plataforma VeriFinca:

AFP = UFP × VAF

AFP = 170 × 1.20 = 204 AFP

Interpretación: El VAF de 1.20 indica que las características técnicas y el entorno operativo del sistema incrementan el esfuerzo de desarrollo en un 20% por encima de un proyecto de software "promedio" o estándar (cuyo valor neutral sería 1.00).

Este nivel de complejidad superior no se debe a la cantidad de pantallas o tablas (que ya se midió en el UFP), sino a la exigencia técnica arquitectónica. En este ecosistema, el incremento está impulsado principalmente por:

- Procesamiento Complejo (DI=5): La carga cognitiva y técnica que exige el Motor de Inferencia para cruzar variables legales y el procesamiento de imágenes para la extracción de metadatos vía OCR.

- Comunicaciones de Datos (DI=5): La orquestación y consumo en tiempo real de múltiples APIs gubernamentales y financieras (DGII, Catastro, Registro Inmobiliario, Stripe, Resend).

- Eficiencia del Usuario Final (DI=5): El reto de diseño e interfaz (UX/UI) para sintetizar toda esa data compleja en un "semáforo de riesgo" que un inversionista pueda entender al instante escaneando un QR.

#### Estimación de Líneas de Código

##### Paso 7: Convertir FP a Tiempo(Horas-Hombre)

El cálculo del tamaño del software en Líneas de Código (LOC) permite dimensionar el volumen técnico del desarrollo, lo cual es fundamental para validar la estimación de esfuerzo. Utilizando el benchmark del (ISBSG, Performance Calculation and Benchmarking using the ISBSG Dataset, 2019) para un stack tecnológico web moderno (C#, .NET, React), el factor de conversión promedio (Gearing Factor) es de aproximadamente 50 líneas de código por Punto de Función. La productividad se mantiene en la media de la industria para equipos pequeños, fijada en 12 Horas-Hombre por Punto de Función (HH/FP).

Cálculo del Escenario Esperado:

- Tamaño Ajustado (AFP): 204 Puntos de Función.

- Factor de Conversión: 50 LOC / FP.

- Líneas de Código Estimadas (LOC): 204 AFP × 50 LOC/FP = 10,200 LOC (10.2 KLOC).

- Productividad: 12 HH/FP.

##### Paso 8: Análisis de Sensibilidad

El desarrollo de software conlleva una incertidumbre técnica inherente. Evaluar cómo las variaciones en la complejidad de las integraciones o las reglas de negocio impactan el volumen de código y el esfuerzo total es indispensable para una planificación segura.

| Escenario | Ajuste Técnico / Funcional | UFP | VAF | AFP | Líneas de Código (LOC) | Esfuerzo Total (HH) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesimista | Las APIs gubernamentales (EIF) son inestables y el OCR requiere más componentes (Complejidad sube). | 195 | 1.25 | 244 | 12,200 LOC | 2,928 HH |
| Esperado | Evaluación actual del sistema VeriFinca. | 170 | 1.20 | 204 | 10,200 LOC | 2,448 HH |
| Optimista | Las reglas de inferencia se simplifican y se usan librerías OCR pre-entrenadas altamente eficientes. | 150 | 1.15 | 173 | 8,650 LOC | 2,076 HH |

#### Estimación de Recursos

El método de Puntos de Función (FPA) como tal NO contempla el cálculo de la parte económica ni el esfuerzo. El FPA (mantenido por el IFPUG) se limita estrictamente a medir el tamaño funcional del software.

##### Paso 7: Convertir Esfuerzo a Recursos Monetarios (Presupuesto Base)

Para determinar el costo total del proyecto, consolidamos los flujos de costos directos (Capital Humano y Recursos Tecnológicos), apoyados en la metodología de evaluación de proyectos de (Baca Urbina, 2001).

1. Estimación de Costos Laborales Basados en el benchmark del ISBSG para aplicaciones web modernas, asumimos una productividad de 12 Horas-Hombre por Punto de Función (HH/FP). Para los salarios, utilizamos datos de (Payscale, 2026) y (Coding, 2025) referidos a la República Dominicana.

- Tamaño del Sistema: 204 AFP

- Esfuerzo Total (ISBSG): 204 AFP × 12 HH/FP = 2,448 Horas-Hombre (HH)

- Salario Promedio Anual (Payscale, 2026): RD$ 1,500,000.00 (aprox. RD$ 125,000 mensuales) para ingenieros de software nivel semi-senior.

- Costo por Hora Estándar: RD$ 750.00 (asumiendo ~2,000 horas laborables al año o 160 al mes).

- Subtotal Capital Humano: 2,448 HH × RD$ 750.00 = RD$ 1,836,000.00

2. Costos de Licenciamiento e Infraestructura (SaaS/Cloud Anual)

Extraído de los proveedores seleccionados para la arquitectura de VeriFinca:

| Recurso | Fuente / Proveedor | Costo Proyectado (Anual USD) |
| --- | --- | --- |
| Colaboración (GitHub Teams) | GitHub (2026) | ~US$ 192.00 (para 4 devs) |
| IDE (JetBrains All Products) | JetBrains (2026) | ~US$ 779.00 (Licencia Org) |
| Productividad (M365 Business) | Microsoft (2026) | ~US$ 288.00 (4 usuarios) |
| Hosting y DB (Azure App + SQL) | Microsoft Azure (2026) | ~US$ 1,800.00 (Tier Estándar) |
| Dominio y SSL Wildcard | Namecheap (2026) | ~US$ 120.00 |
| Email Transaccional (API) | Resend (2026) | ~US$ 240.00 (Plan Pro) |
| Pasarela de Pagos | Stripe (2026) | US$ 0.00 (Cobro % por Tx) |
| TOTAL TECNOLÓGICO (USD) |  | ~US$ 3,419.00 |
| TOTAL TECNOLÓGICO (RD$) | (Tasa estimada 60.0) | ~RD$ 205,140.00 |

Presupuesto Total Esperado (Inversión Inicial): RD$ 2,041,140.00

##### Paso 8: Análisis de Sensibilidad Monetaria

Como indica (Sommerville, 2011), la incertidumbre en los requisitos y el nivel de madurez del equipo pueden alterar drásticamente los costos. Por ello, proyectamos tres escenarios financieros:

| Escenario | Ajuste Técnico / Funcional | Esfuerzo (HH) | Costo Laboral (RD$) | Tecnología (US$) | Costo Total (RD$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesimista | Incremento a 244 AFP (+20%). Requiere perfiles Senior (Tarifa más alta: RD$900/hr) e infraestructura Azure Premium. | 2,928 HH | RD$ 2,635,200 | US$ 5,200 | RD$ 2,947,200 |
| Esperado | Evaluación base (204 AFP, tarifa RD$750/hr, infraestructura estándar). | 2,448 HH | RD$ 1,836,000 | US$ 3,419 | RD$ 2,041,140 |
| Optimista | Reducción a 173 AFP (-15%). Perfiles Junior/Semi-Senior (Tarifa: RD$650/hr) e infraestructura en modelo de pago por consumo estricto. | 2,076 HH | RD$ 1,349,400 | US$ 2,100 | RD$ 1,475,400 |

#### Estimación de Tiempo

##### Paso 7: Convertir FP a Tiempo(Horas-Hombre)

Para proyectar el esfuerzo requerido, recurriremos a los datos empíricos de la industria. El (ISBSG, International Software Benchmarking Standards Group, 2026) (International Software Benchmarking Standards Group) mantiene una de las bases de datos más grandes de métricas de proyectos de software. Para aplicaciones web modernas (C#, .NET, React, etc.) con equipos pequeños, la productividad promedio oscila entre 10 y 14 Horas-Hombre por Punto de Función (HH/FP).

Para este cálculo, asumiremos una productividad de 12 HH/FP, considerando la complejidad del motor de inferencia y el procesamiento OCR.

Cálculo del Escenario Esperado:

- Tamaño (AFP): 204 Puntos de Función Ajustados (calculado en el Paso 6)

- Productividad: 12 HH/FP

- Esfuerzo Total: 204 AFP × 12 HH/FP = 2,448 Horas-Hombre (HH)

- Capacidad del Equipo Supuesto: 4 desarrolladores × 40 horas/semana = 160 horas/semana.

- Duración Estimada: 2,448 HH ÷ 160 horas/semana = 15.55 semanas (aprox. 4 meses).

##### Paso 8: Análisis de Sensibilidad

El desarrollo de software está lleno de incertidumbre. ¿Qué pasa si la integración con el Registro Inmobiliario o la pasarela de Stripe resulta más difícil de lo esperado? El análisis de sensibilidad muestra cómo cambia el cronograma ante variaciones en la complejidad.

| Escenario | Ajuste Técnico / Funcional | UFP | VAF | AFP | Esfuerzo (HH) | Duración (a 160 hrs/sem) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesimista | Las APIs gubernamentales (EIF) son inestables y el OCR requiere más componentes (Complejidad sube). | 195 | 1.25 | 244 | 2,928 HH | ~18.3 semanas |
| Esperado | Evaluación actual del sistema VeriFinca. | 170 | 1.20 | 204 | 2,448 HH | ~15.3 semanas |
| Optimista | Las reglas de inferencia se simplifican y se usan librerías OCR pre-entrenadas altamente eficientes. | 150 | 1.15 | 173 | 2,076 HH | ~13.0 semanas |

## Explicación de Conclusiones

- Viabilidad del Cronograma: Las estimaciones de tres puntos y puntos de función coinciden en que el desarrollo del MVP es realizable en un periodo de 3 a 4 meses. El valor esperado de 91.67 días valida que el cronograma planteado de 90 días es realista, aunque cuenta con una holgura técnica estrecha.

- Complejidad Técnica Justificada: El sistema presenta un factor de ajuste (VAF) de 1.20, lo que indica que es un 20% más complejo que un software estándar. Esta complejidad no deriva de la cantidad de módulos, sino de la exigencia de procesar OCR, ejecutar un motor de inferencia legal y orquestar múltiples APIs gubernamentales en tiempo real.

- Dimensión del Software: Se ha determinado un tamaño funcional de 204 Puntos de Función Ajustados (AFP), lo que se traduce técnicamente en un volumen de código de aproximadamente 10,200 a 12,333 líneas de código (LOC). Esta escala es consistente para una plataforma SaaS de verificación documental de mediana complejidad.

- Inversión y Rentabilidad: El presupuesto base estimado ronda los RD$ 1,560,943 a RD$ 2,041,140. Esta inversión se considera razonable dado el alto impacto social del proyecto en la prevención de fraudes inmobiliarios y el ahorro de tiempo en la debida diligencia, que se reduciría de 15 días a solo horas.

## Recomendaciones

- Priorización del Método de Puntos de Función (FPA)

- Uso como métrica principal: Se recomienda utilizar el método de Puntos de Función como la base para cualquier negociación contractual o planificación de recursos a largo plazo, ya que mide el tamaño funcional desde la perspectiva del usuario y es independiente de la tecnología.

- Ajuste del Factor VAF: Es vital revisar periódicamente los 14 factores de influencia, especialmente el de Comunicaciones de Datos (DI=5) y Procesamiento Complejo (DI=5), conforme se estabilicen las integraciones con las APIs de la DGII y el Registro Inmobiliario.

- Validación de la Productividad: Actualmente usas un benchmark de 12 HH/FP; se recomienda registrar el tiempo real de desarrollo de los primeros módulos para ajustar este factor de productividad a la capacidad real de tu equipo de 4 desarrolladores.

2. Optimización de la Estimación por 3 Puntos (PERT)

- Refinamiento de Líneas de Código (LOC): Dado que el escenario esperado es de 12,333 LOC, se recomienda utilizar herramientas de conteo automático de código (como CLOC) durante el desarrollo para comparar la realidad con la estimación optimista y pesimista.

- Actualización del Escenario Pesimista: En el cálculo de tiempo, el escenario pesimista de 120 días debe monitorearse de cerca, específicamente en las dependencias críticas de las APIs gubernamentales, ya que cualquier retraso institucional afectará directamente la desviación estándar del cronograma.

- Ajuste Salarial Real: Se recomienda validar los salarios de RD$130,000 para Senior y RD$90,000 para Mid con las ofertas actuales del mercado dominicano en 2026 para asegurar que el presupuesto de personal no subestime el costo de retención de talento.

3. Mejoras en la Integración de Métodos

- Cruce de Resultados: Se recomienda tomar el valor de 2,448 Horas-Hombre obtenido por Puntos de Función y contrastarlo con las 256 horas mencionadas en tu estudio de factibilidad inicial, ya que existe una diferencia significativa que podría subestimar el esfuerzo total del proyecto completo.

- Análisis de Sensibilidad Económica: En el presupuesto de RD$ 2,041,140.00, se recomienda incluir una reserva de contingencia del 15% basada en la desviación estándar calculada (RD$ 78,032), para cubrir fluctuaciones en la tasa del dólar (estimada en RD$60.45) que afecten los servicios de Azure y JetBrains.

- Gestión de Dependencias: El éxito de ambos métodos depende de la estabilidad de las APIs externas; se recomienda que el diseño técnico considere el uso de "Mocks" o simuladores durante el desarrollo para que la estimación de tiempo (91.67 días) no se vea afectada por la falta de interoperabilidad institucional inmediata.

## Bibliografía

Baca Urbina, G. (2001). (4.ª ed.). Evaluación de proyectos. McGraw-Hill. Obtenido de https://econforesyproyec.files.wordpress.com/2014/11/evaluacion-de-proyectos-gabriel-baca-urbina-corregido.pdf

Coding, B. (2025). Análisis: Salarios para devs de software en República Dominicana. Obtenido de https://medium.com/

Congreso Nacional de la República Dominicana. (2002). Ley No. 126-02 de comercio electrónico, documentos y firmas digitales. Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Obtenido de https://dgii.gov.do/legislacion/leyesTributarias/Documents/Otras%20Leyes%20de%20Inter%C3%A9s/126-02.pdf

Congreso Nacional de la República Dominicana. (23 de Marzo de 2005). Obtenido de Ley No. 108-05 de Registro Inmobiliario. Gaceta Oficial No. 10316. Registro Inmobiliario de la República Dominicana.: https://ri.gob.do/wp-content/uploads/2023/10/Libro-Ley-108-05-de-registro-inmobiliario.pdf

Congreso Nacional de la República Dominicana. (26 de Enero de 2012). Ley No. 1-12 que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Obtenido de https://mepyd.gob.do/wp-content/uploads/drive/UAAES/END/Informes%20Anuales%20END/end_2030.pdf

Congreso Nacional de la República Dominicana. (15 de Diciembre de 2013). Ley No. 172-13 sobre la protección integral de los datos personales. Oficina Nacional de Estadística. Obtenido de https://www.one.gob.do/media/u5ohmfyp/ley-172-13.pdf

Congreso Nacional de la República Dominicana. (1 de Junio de 2017). Ley No. 155-17 sobre lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Obtenido de https://sb.gob.do/regulacion/compendio-de-leyes-y-reglamentos/ley-no-155-17-lavado-de-activos-y-el-financiamiento-del-terrorismo/

Estate, A. R. (30 de Junio de 2025). Guía paso a paso para una transacción inmobiliaria segura en República Dominicana. República Dominicana. Obtenido de https://asvenrd.com/blog/guia-paso-a-paso-para-una-transaccion-inmobiliaria-segura-en-republica-dominicana/25589

ISBSG. (2019). Performance Calculation and Benchmarking using the ISBSG Dataset. Medwell Journals. Obtenido de https://www.academia.edu/63039801/Performance_Calculation_and_Benchmarking_using_the_ISBSG_Dataset_Release_12_Data_Repository_Empirical_Study

ISBSG. (8 de Abril de 2026). International Software Benchmarking Standards Group. Obtenido de Development & Enhancement Repository Data: Productivity by Programming Language and Platform: http://isbsg.org/

Lopez Duran, J. O. (14 de Mayo de 2025). La Transferencia Inmobiliaria en la República Dominicana: Un Proceso Vital con Cifras Reveladoras. República Dominicana. Obtenido de https://abogadosiglo21.blogspot.com/2025/05/la-transferencia-inmobiliaria-en-la.html

Microsoft. (2026). Azure Active Directory B2C pricing. Obtenido de https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/active-directory/external-identities/

Microsoft. (2026). Azure AI Document Intelligence pricing. Obtenido de https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/document-intelligence/

Microsoft. (24 de Febrero de 2026). Azure App Service on Windows pricing. Obtenido de Microsoft Azure: https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/app-service/windows/

Microsoft. (2026). Azure Blob Storage pricing. Obtenido de https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/storage/blobs/

Microsoft. (2026). Azure Key Vault pricing. Obtenido de https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/key-vault/

Microsoft. (2026). Azure Maps pricing. Obtenido de https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/azure-maps/

Microsoft. (24 de Febero de 2026). Azure SQL Database pricing. Obtenido de Microsoft Azure: https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/azure-sql-database/single/

Microsoft. (4 de Marzo de 2026). Bandwidth pricing. Obtenido de Microsoft Azure: https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/bandwidth/

Microsoft. (2026 de Febero de 2026). Why Azure vs. AWS. Microsoft Azure. Obtenido de Microsoft Azure: https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/azure-vs-aws

MIVED. (10 de Marzo de 2026a). Emisión de licencia de construcción. Obtenido de Ministerio de Vivienda y Edificaciones.: https://mived.gob.do/emision-de-licencia-de-construccion/

MIVED. (10 de Marzo de 2026b). Permiso de inicio de construcción. Obtenido de Ministerio de Vivienda y Edificaciones.: https://mived.gob.do/permiso-de-inicio-de-construccion/

MIVED, M. d. (2025). VIVIENDA SEGURA. Obtenido de https://viviendasegura.mived.gob.do/

Namecheap. (3 de Marzo de 2026). Domain name search and pricing. Obtenido de https://www.namecheap.com/domains/

Namecheap. (2026). SSL certificates. Obtenido de https://www.namecheap.com/security/ssl-certificates/

OGTIC, O. G. (2022). Agenda Digital 2030. Obtenido de Gobierno de la República Dominicana: https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Prioridades-para-la-digitalizacion-empresarial-en-America-Latina-y-el-Caribe.pdf

OGTIC, O. G. (2025). NORTIC A7: Norma para la administración de la seguridad de las tecnologías de la información y comunicación en el Estado dominicano. Obtenido de https://ogtic.gob.do/wp-content/uploads/2025/12/NORTIC-A7_2025.pdf

ONE, O. (2025). Construcción y actividades inmobiliarias: Series estadísticas 2013–2025. Obtenido de https://www.one.gob.do/datos-y-estadisticas/temas/estadisticas-economicas/estadisticas-sectoriales/construccion-y-actividades-inmobiliarias/

Payscale. (2026). Average Software Engineer Salary in Dominican Republic. Obtenido de https://www.payscale.com/

Sommerville, I. (2011). Software engineering (9.ª ed.). Pearson.

Suprema Corte de Justicia de la República Dominica. (2009). Resolución No. 628-2009: Reglamento General de Mensuras Catastrales. Jurisdicción Inmobiliaria. Obtenido de https://docs.republica-dominicana.justia.com/nacionales/reglamentos/resolucion-no-628-2009.pdf